АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Некоузского муниципального района, Ярославской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2012                                                                                                   №  50

О подготовке  к отопительному

сезону 2012-2013г.г.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского сельского поселения к предстоящему отопительному  периоду 2012-2013 годов, повышения качества предоставления услуг населению и другим потребителям, администрация Октябрьского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов социальной сферы  поселения к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг. согласно приложения N 1.

2. Утвердить графики мероприятий по опрессовке теплосетей и систем отопления жилого фонда к отопительному сезону 2012-2013 гг. согласно приложений N 2,3.

3. В срок до 15.09.2012 обеспечить подготовку объектов к работе с оформлением актов и паспортов готовности по установленной форме.

4. Назначить С.В.Кижменёву заместителя главы по экономике и инфраструктуре Октябрьского сельского поселения, ответственной за осуществление контроля по подготовке жилищного фонда, расположенного на территории поселения, к эксплуатации в зимних условиях.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Октябрьский вестник».

7.Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания.

Глава Октябрьского

сельского поселения                                                                         В.В.Солдатов

Приложение №1

к постановлению администрации

Октябрьского сельского поселения

от 06.06.2012г. № 50

График мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов социальной сферы

поселения к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг.

| № | Название мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Ориентир. Стоимость работ (тыс.руб.) | Источник финансирования | Ответственное лицо | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка внутренних систем теплоснабжения домов в п.Октябрь и с. Мокеиха | до 01.09.2012 | ООО «УК «ЛИРА» |  | Средства УК «ЛИРА» | Журавлёва И.Д |  |
| 2 | Приобретение ленты транспортёрной | июнь 2012 | МУП «Октябрь-ЖКХ | 120 | Собственные средства предприятия | Коршунов А.Н |  |
| 3 | Капитальный ремонт котла ДКВР 6,5/13 № 3 Замена конвективного пучка | май- август 2012 | Подряд-ная организа-ция | 1525,319 | Средства областного бюджета | Коршунов А.Н. Калинин В.К |  |
| 4 | Ревизия насосов, замена неисправной арматуры, задвижек | июнь 2012 | МУП «Октябрь-ЖКХ» | 15 | Собственные средства предприятия | Калинин В.К |  |
| 5 | Замена участков теплотрассы 2 км. | май- сентябрь 2012 | МУП «Октябрь-ЖКХ» | 500 | Средства областного бюджета | Коршунов А.Н |  |
| 6 | 1.Ревизия запорной арматуры с частичной заменой и ремонт мазуто-насосов. Очистка от мазута и покраска мазутного помещения, подготовка к отопительному сезону. 2. Монтаж теплообменников для подогрева мазута . Установка регистра в емкость | май- июль 2012 | МУП «Октябрь-ЖКХ» | 510 | Средства областного бюджета | Калинин В.К. |  |
| 7 | Перевод котла ДКВР -6,5 -13 №2 в водогрейный режим | июнь-июль 2012 | Подрядная организация | 765 | Средства областного бюджета | Коршунов А.Н. Калинин В.К. |  |
| 8 | Ремонт и замена запорной арматуры, читка от шлака, серы и накипи нижнего , верхнего барабанов, коллекторов , расшлаковка топок, пучковых труб | июнь- август 2012 | МУП «Октябрь-ЖКХ» | 30 | Собственные средства предприятия | Коршунов А.Н. Калинин В.К. |  |
|  | Скважина п.Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ввод в эксплуатацию | 15.06.12 | МУП «Октябрь-ЖКХ» | 35 | Собственные средства предприятия | Калинин В.К. |  |
|  | с. Воскресенское |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена котлов котельной № 3 | май- июль 2012 | МУП «Октябрь-ЖКХ» | 1200 | Средства областного бюджета | Коршунов А.Н Гуров А.А |  |
| 11 | Замена центробежного насоса в котельной №3 | июнь- июль 2012 | МУП «Октябрь-ЖКХ» | 30 | Собственные средства предприятия | Гуров А.А. |  |
| 12 | Ремонт центробежного насоса в котельной №4 к 45/39 7,5 квт. | май 2012 | МУП «Октябрь-ЖКХ» | 30 | Собственные средства предприятия | Гуров А.А. |  |
| 13 | Замена труб теплотрассы по ул. Центральная 730 м. труба д. 108, 57,32 мм | июнь 2012 | МУП «Октябрь-ЖКХ» | 243 | Собственные средства предприятия | Гуров А.А. |  |
| 14 | Теплоизоляция трассы | июнь 2012 | МУП «Октябрь-ЖКХ» | 26 | Собственные средства мероприятия | Гуров А.А. |  |
|  | с.Мокеиха |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт дымовой трубы на котельной | май- июнь 2012 | Подрядная организация | 150 | Собственные средства предприятия | Коршунов А.Н. Щепин В.Н |  |
| 16 | Капитальный ремонт котлов ДКВР 6,5/13 № 2 Замена конвективного пучка | июль-август 2012 | Подрядная организация | 3527,120 | Средства областного бюджета | Коршунов А.Н. Щепин В.Н. |  |
| 17 | Ремонт технологического оборудования на котельной | май – июнь 2012 | МУП «Октябрь-ЖКХ» | 50 | Собственные средства предприятия | Щепин В.Н |  |
| 18 | Ремонт теплотрассы в с. Мокеиха 300 м. Ду 57,76 | май- июль 2012 | МУП «Октябрь-ЖКХ» | 250 | Собственные средства организации | Щепин В.Н. |  |
| 19 | Бурение скважины котельная с.Мокеиха | август 2012 | Подряд-ная организа-ция | 300 | Собственные средства организации | Калинин В.К. |  |

Директор МУП «Октябрь-ЖКХ»                                                                        А.Н.Коршунов

Генеральный директор ООО «УК «ЛИРА»                                                         И.Д.Журавлёва

Приложение №2

к постановлению администрации

Октябрьского сельского поселения

от 06.06.2012г. № 50

ГРАФИК

опрессовки теплосетей и систем отопления жилого фонда

к отопительному сезону 2012-2013 г.г.

с.Мокеиха

| № п/п | Сроки выполнения | Район, улица | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10.05.2012г. | Школьная д.6-д.12 Механическая | Щепин В.Н |  |
| 2. | 11.05.2012г. | д.Сергеевское Школьная д.3-д.11 | Щепин В.Н |  |
| 3. | 12.05.2012г. | Железнодорожная Вокзальная д.8-д.18 Пограничная д.1-д.11 | Щепин В.Н |  |
| 4. | 14.05.2012г. | Центральная Вокзальная Пограничная д.4-д.6 | Щепин В.Н |  |
| 5. | 15.05.2012г. | Центральная теплосеть | Щепин В.Н |  |

Примечание:  опрессовка теплосетей и жилого фонда производится сетевым насосом  Д315-50       Р-5 КГс/см2 в течении 10 минут выдержки

Директор МУП «Октябрь-ЖКХ»                                                 А.Н.Коршунов

Приложение №3

к постановлению  администрации

Октябрьского сельского поселения

от 06.06.2012г. № 50

ГРАФИК

опрессовки теплосетей и систем отопления жилого фонда

к отопительному сезону 2012-2013 г.г.

п.Октябрь

| № п/п | Сроки выполнения | Район, улица | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С 10.05.12г по 18.05.12г. | Комсомольская д.38 – д.50 | Калинин В.К |  |
| 2. | С 20.05.12 г. по 28.05.12г | Комсомольская д.19 – д.23 Транспортная д.6- д.14 Спорткомплекс Администрация Пожарная часть | Калинин В.К |  |
| 3. | С 01.06.12г по 10.06.12г | Комсомольская д.20- д.22 Советская Садовая Дом культуры Нач. школа ЖКХ | Калинин В.К |  |
| 4. | С 11.06.12 г. по 20.06.12г. | Транспорная д.13-д.15 д.28-д.36 Ленина д.13-д.17 | Калинин В.К |  |
| 5. | С 22.06.12г. по 05.07.12г. | Ленина д.14-д.22 Садовая д.1-д.3 Техническая д.3-д.7, д.8-д.12 | Калинин В.К |  |
| 6. | С 06.07.12 по 15.07.12 г. | Садовая Больница Мира Школа средняя | Калинин В.К |  |
| 7. | С 16.07.12г. по 25.07.12г. | Детский дом Детский сад Дома индивидуальные | Калинин В.К |  |
| 8. | С 26.07.12г. по 03.08.12г. | Центральная теплосеть | Калинин В.К |  |

Примечание : опрессовка теплосетей и жилого фонда производится сетевым насосом  Д315-71А- Р-8 КГс/см2 в течении 10 минут выдержки

Директор МУП «Октябрь-ЖКХ»                                                 А.Н.Коршунов